Kanban - Metriken und Service Level
Thomas Aglassinger

---
Kanban und Soll-Ist-Vergleiche
- Kein Projektplan mit Meilensteinen
- Kein Sprint mit zugesagten Inhalt und Enddatum
- Stattdessen ständiges liefern von Ergebnissen
- Soll-Ist-Vergleiche von Aufwand und Terminen daher hinfällig
https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-yellow-tape-measure-3143085/

---
Kanban-Zeiteinheit „bald“
- Ziel: Der Kunde kriegt alles, was einmal zugesagt ist, „bald“
- Der konkrete Wert von „bald“ ist egal.
- Eigenschaften eines funktionierenden „bald“:
  - für den Kunden schnell genug
  - für das Team realistisch machbar
- Damit kein feilschen aber Zieltermine
- Stattdessen Fokus auf Prioritäten.

---
Cumulative Flow Diagram (CFD)
- Verfolgt WIP in den einzelnen spalten
- Zeigt, ob „alles läuft“.
- Idealerweise:
  - Höhe der Bereiche konstant
  - Konstant steigend ohne große Zacken

---
Lead und Cycle time
- Lead time:
  - Vom Einstellen in den Puffer bis zur Erledigung
  - Wie schnell kriegt der Kunde dass, was im zugesagt wurde
  - Entspricht „bald“
- Cycle time:
  - Vom Beginn der Bearbeitung bis zur Erledigung
- Grosse Differenz zwischen Lead und Cycle Time zeigt Verbesserungspotential beim Priorisieren

---
Lead Time Histogram
- Zeigt an, für wie viele Aufgaben ein wie viele Tage zur Erledigung warten musste
- Mengengeschäft und die Häufigkeit von Ausreissern ist damit schnell ersichtlich
- Basis für Service Level Agreement (SLA): „Wir erledigen 95% deiner Aufgaben in 4 Tagen“
  → bald = 4 Tage

---
Frage
Was ist das Service Level Agreement eines typischen Scrum-Sprints?

---
Vergleich Service Level Agreement
Typische Beispiele:
- Kanban: „Wir erledigen 95% deiner Aufgaben in 4 Tagen“.
  5% dürfen länger dauern.
- Scrum: „Wir erledigen 100% deiner Aufgaben (Sprint-Ziele) in 14 Tagen“.

---
Featureban
- Spalte „Dauer“ ist in Wirklichkeit Cycle time, nicht Lead time 🤔
- Die tatsächliche Lead Time ist nicht ersichtlich, weil nicht steht, wann Ticket in Puffer kam
- Analoges Featureban: Team hält Priosierungs-Meetings

---
Individuelle Service Level Agreement
Getrennte SLA für bestimmte Kunden oder Aufgabentypen:
- Für Sales erledigen 95% der Ad-hoc-Auswertungen in 2 Tagen.
- Für das Office erledigen wir 90% der Excel-Makro-Anpassungen in 3 Tagen.
- Für das Projekt Auswertungsportal ...
  - ...erledigen wir 95% der User-Stories in 14 Tagen.
  - ...erledigen wir 95% der Bugs in 3 Tagen.

---
Service Klasse: Fixes Datum
- Beispiele:
  - Neues Gesetzt zur Berechnung einer Kreditrisikokennzahl ab 01.06.2021
  - Externes API unterstützt die von uns verwendete Version 2 ab 31.01.2021 nicht mehr, Umstellung auf Version 3 erforderlich
- SLA: „Ist zum Zieltermin erledigt“
- Nicht leichtfertig verwenden, nur wen extern von unserem Unternehmen nicht steuerbarer Grund für dieses Datum vorliegt

---
Service Klasse: Expedit
- Für technische Notfälle
  - Beispiel: Authentifizierungs-Server nicht erreichbar
    → sonst kann sich niemand anmelden
  - SLA : „Wird sofort priorisiert und so schnell wie möglich erledigt“
- Für fachliche Notfälle
  - Vertriebsleiter braucht wichtige Kennzahl für Pressekonferenz, die in 15 Minuten beginnt
    → sonst peinliche Auswirkung für Unternehmen
  - Unterstützt Flexibilität auf beiden Seiten
  - SLA:
    - Für den Vertrieb erledigen wir 95% der Ad-hoc-Auswertungen in 2 Tagen.
    - Innerhalb eines Quartals darf der Vertrieb eine Ad-hoc Auswertung als Expedit beauftragen“
  - Schaft vertrauen. „Im Notfall können wir auf euch zählen.“
- Kennzahl: Tatsächliche Anzahl der Expedite → Zur Argumentation, dass Upstream-Partner in Verbesserungen investieren sollte.

---
Due Date Performance
- Wie viele Aufgaben wurden tatsächlich innerhalb des SLA erledigt?
- Beispiel
  - SLA: 95% in 4 Tagen
  - Tatsächlich 1: 98% in 4 Tagen → Kunde ist zufrieden
  - Tatsächlich 2: 86% in 4 Tagen → SLA nicht erreicht, Verbesserungen erforderlich

---
Weitere Kennzahlen
- Generell: Alles was nützlich ist.
- Die Aufgaben und das Kanban-Board habe viele Ähnlichkeiten mit Scrum
- Etliche im Unternehmen bewährte Kennzahlen sind damit direkt weiterverwendbar, z.B.
  - Anteil Bugs zu Features
  - Kosten in EUR Arbeitszeit pro Auftrag
  - ...

---
Zusammenfassung
- Fokus liegt auf einem ständigen Fluss von erledigten Aufgaben.
- Fast alle Aufgaben werden bald erledigt. „Fast“ und „bald“ sind im SLA definiert.
- Mit Metriken lassen beobachten:
  - Wie viel Aufgaben erledigen wir und wie schnell?
  - Wie gut erfüllen wir den SLA tatsächlich?
  - Wie stetig ist die Erledigung der Aufgaben?
  - Wo gibt es Engpässe oder Blockaden?